## Diagramme de Gantt
Tâche | Responsable | Semaine 1 (01-07) | Semaine 2 (08-14) | Semaine 3 (15-21) | Semaine 4 (22-29)
Extraction POI (OSMnx/Geopandas) | Guillhem
Nettoyage Travel Times & Targets | Enzo
Calcul Features Géom (Angles) | Guillhem
Setup Environnement Python/PyTorch | Felipe
Création Classe PyG Dataset | Felipe
Merge Données (Links + POI + Trafic) | Guillhem
Entraînement Baseline (Random Forest) | Enzo
Split Train/Test (Géographique) | Felipe
Implémentation Architecture (GAT/SAGE) | Felipe
Boucle d'Entraînement & Debug | Guillhem
Tuning Hyperparamètres | Enzo
Test sur Zone Inconnue | Felipe
Visualisation Carte & Comparaison | Guillhem
Rédaction Rapport & Slides | Enzo

## Tâches
Date Début | Phase (Problème) | Action | Responsable | Détails | Date Fin Prévue | Priorité | État
2025-12-08 | Data Engineering | Extraction POI (OSMnx/Geopandas) | Guillhem |  | 2023-10-07 | Haute | À faire
2025-12-08 | Data Engineering | Nettoyage Travel Times & Targets | Enzo |  | 2023-10-07 | Haute | À faire
2025-12-08 | Data Engineering | Calcul Features Géom (Angles) | Guillhem |  | 2023-10-07 | Moyenne | À faire
2025-12-08 | Data Engineering | Setup Env Python/PyTorch | Felipe |  | 2023-10-07 | Moyenne | À faire
2025-12-15 | Dataset & Baseline | Création Classe PyG Dataset | Felipe |  | 2023-10-14 | Critique | À faire
2025-12-15 | Dataset & Baseline | Merge Données (Links + POI) | Guillhem |  | 2023-10-14 | Haute | À faire
2025-12-15 | Dataset & Baseline | Entraînement Baseline (RF) | Enzo |  | 2023-10-14 | Haute | À faire
2025-12-15 | Dataset & Baseline | Split Train/Test (Géographique) | Felipe |  | 2023-10-14 | Haute | À faire
2025-12-22 | Modélisation GNN | Implémentation Archi (GAT/SAGE) | Felipe |  | 2023-10-21 | Critique | À faire
2025-12-22 | Modélisation GNN | Boucle d'Entraînement & Debug | Guillhem |  | 2023-10-21 | Haute | À faire
2025-12-22 | Modélisation GNN | Tuning Hyperparamètres | Enzo |  | 2023-10-21 | Moyenne | À faire
2023-12-29 | Eval & Rendu | Test sur Zone Inconnue | Felipe |  | 2023-10-29 | Haute | À faire
2023-12-29 | Eval & Rendu | Visualisation Carte & Comparaison | Guillhem |  | 2023-10-29 | Haute | À faire
2023-12-29 | Eval & Rendu | Rédaction Rapport & Slides | Enzo |  | 2023-10-29 | Critique | À faire